عرض سعر مبدئي

تطوير منصة إدارة الحجر الصحي - Single VPS + Docker + PostgreSQL + Redis + Vercel

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| التاريخ | 18 مايو 2026 |
| العميل | جهة حكومية / مؤسسة عامة |
| المشروع | تطوير وتشغيل منصة إدارة الحجر الصحي لتعمل على نطاق المحافظات |
| العملة | جنيه مصري |
| حالة العرض | مبدئي، قابل للتحديث بعد تحليل المتطلبات واعتماد نطاق العمل النهائي |

1. الملخص التنفيذي

يهدف هذا العرض إلى تنفيذ مرحلة تطوير أولى قوية ومنخفضة التكلفة نسبياً، مع الحفاظ على قابلية التوسع لاحقاً بدون إعادة كتابة كبيرة.

• تشغيل واجهة Next.js على Vercel.

• تشغيل Backend API وWorker وPostgreSQL وRedis على VPS واحد باستخدام Docker.

• استخدام PostgreSQL كمصدر الحقيقة للبيانات الحرجة.

• استخدام Redis للـ cache وrate limiting وidempotency وحالة الطابور اللحظية.

• إعداد backup وrecovery من بداية التشغيل.

ملاحظة: هذه المرحلة ليست High Availability حقيقية. في حالة توقف الـ VPS قد يتوقف النظام حتى تتم استعادته.

2. نطاق العمل الأساسي

2.1 Backend API

• إنشاء طلبات الحجز.

• التحقق من السعة اليومية للمكاتب.

• منع تكرار الحجز أو تكرار الإرسال عند إعادة المحاولة.

• تسجيل الحضور check-in.

• إدارة حالة الطابور وإغلاق أو إكمال أرقام الطابور.

• واجهات الإدارة الأساسية للطلبات والمكاتب والإحصاءات.

• تسجيل activity logs للعمليات المهمة.

2.2 PostgreSQL

يشمل تصميم وتجهيز قاعدة بيانات PostgreSQL للبيانات التشغيلية الحرجة، مع تنفيذ العمليات الحساسة داخل SQL transactions واستخدام row locking عند الحاجة لمنع overbooking أو تكرار أرقام الطابور.

الجداول الأساسية

requests

offices

traveler_states

booking_capacity

queue_tickets

daily_queue_stats

admin_users

activity_logs

2.3 Redis

• Distributed rate limiting.

• Cache للقوائم المرجعية مثل المكاتب والحالات واللقاحات.

• Queue live state لتقليل الضغط على PostgreSQL.

• Idempotency keys لمنع تكرار العمليات أثناء retry.

• Redis لا يعتبر مصدر الحقيقة النهائي ويمكن إعادة بنائه من PostgreSQL.

2.4 Docker وVPS

يشمل تجهيز Docker Compose للخدمات: api، worker، postgres، redis، وcaddy أو nginx، مع شبكة داخلية، volumes، healthchecks، reverse proxy، وإعدادات البيئة والأسرار.

2.5 Backup وRecovery والاختبارات

• Backup يومي لقاعدة PostgreSQL والاحتفاظ بنسخ 7 إلى 14 يوم.

• رفع النسخ إلى storage خارجي يتم الاتفاق عليه.

• تجربة restore أولية أثناء التسليم.

• اختبارات منع overbooking وduplicate booking وduplicate queue ticket.

• اختبارات restart للـ API وRedis والتأكد من سلامة التعافي.

3. واجهات API المتوقعة

| Method | Endpoint | الوصف |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/requests | إنشاء حجز أو طلب |
| GET | /v1/booking-availability | التحقق من السعة المتاحة |
| POST | /v1/checkin | تسجيل حضور |
| GET | /v1/queue/tickets/:ticketId/state | متابعة حالة رقم الطابور |
| POST | /v1/admin/queue/tickets/:ticketId/complete | إكمال رقم طابور |
| GET | /v1/admin/requests | عرض الطلبات للإدارة |
| PATCH | /v1/admin/requests/:id | تحديث حالة طلب |

4. التكلفة الأساسية المقترحة

| البند | التكلفة |
| --- | --- |
| تحليل المتطلبات وتثبيت نطاق العمل | 150,000 |
| تطوير Backend API والعمليات الحرجة | 450,000 |
| PostgreSQL schema, migrations, transactions | 250,000 |
| Redis rate limit/cache/idempotency/queue state | 180,000 |
| Docker Compose + reverse proxy + healthchecks | 180,000 |
| ربط Vercel frontend بالـ API | 180,000 |
| واجهات الإدارة و activity logs | 250,000 |
| Backup/restore automation | 150,000 |
| اختبارات functional/load/failure الأساسية | 280,000 |
| Deployment + documentation + training | 180,000 |
| الإجمالي الأساسي | 2,250,000 |

إجمالي عرض الحد الأدنى للمرحلة الأساسية: 2,250,000 جنيه مصري فقط لا غير.

5. إضافات تطبيقات الموبايل

5.1 تطبيق Android

• تسجيل الدخول حسب الصلاحيات المتفق عليها.

• إنشاء أو متابعة الحجز.

• تسجيل الحضور check-in.

• عرض QR أو pass token.

• متابعة حالة الطابور.

• إشعارات push notifications عند الحاجة.

• ربط مباشر مع API وتجهيز نسخة اختبارية ونسخة نشر.

| مستوى التطبيق | التكلفة |
| --- | --- |
| Android أساسي مرتبط بالـ API | 850,000 |
| Android متقدم مع offline جزئي، GPS، رفع صور أو مستندات | يبدأ من 1,300,000 |

إجمالي المرحلة الأساسية + Android أساسي: 3,100,000 جنيه مصري.

5.2 تطبيق iOS

| مستوى التطبيق | التكلفة |
| --- | --- |
| iOS أساسي مرتبط بالـ API | 950,000 |
| iOS متقدم مع offline جزئي، GPS، رفع صور أو مستندات | يبدأ من 1,450,000 |

إجمالي المرحلة الأساسية + iOS أساسي: 3,200,000 جنيه مصري.

5.3 Android + iOS Cross-platform

| مستوى التطبيق | التكلفة |
| --- | --- |
| Android + iOS أساسي باستخدام Flutter أو React Native | 1,450,000 |
| Android + iOS متقدم | يبدأ من 2,200,000 |

إجمالي المرحلة الأساسية + Android + iOS Cross-platform أساسي: 3,700,000 جنيه مصري.

6. خيارات العرض المختصرة

| الخيار | النطاق | الإجمالي |
| --- | --- | --- |
| Option A | Web Backend + VPS + PostgreSQL + Redis + Vercel | 2,250,000 |
| Option B | Option A + Android أساسي | 3,100,000 |
| Option C | Option A + iOS أساسي | 3,200,000 |
| Option D | Option A + Android + iOS Cross-platform أساسي | 3,700,000 |

7. الصيانة والتشغيل الشهري

| الباقة | النطاق | التكلفة الشهرية |
| --- | --- | --- |
| صيانة أساسية | إصلاح أعطال، تحديثات بسيطة، متابعة عامة | 75,000 |
| صيانة وتشغيل | Monitoring، backups، تدخل أعطال، تحسينات محدودة | 120,000 |
| SLA موسع | أولوية عالية، متابعة تشغيل، تقارير شهرية، تدخل سريع | يبدأ من 180,000 |

تكلفة الاستضافة، النطاقات، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، Google Play، Apple Developer، وأي خدمات خارجية يتم دفعها بشكل منفصل من العميل أو إضافتها كبند تشغيل.

8. مدة التنفيذ المتوقعة

| الخيار | المدة المتوقعة |
| --- | --- |
| Option A | من 4 إلى 6 شهور |
| Option B | من 6 إلى 8 شهور |
| Option C | من 6 إلى 8 شهور |
| Option D | من 7 إلى 10 شهور |

9. جدول الدفعات المقترح

| المرحلة | النسبة | التوقيت |
| --- | --- | --- |
| دفعة تعاقد وبدء العمل | 30% | عند توقيع العقد |
| بعد اعتماد التحليل والتصميم الفني | 20% | بعد تسليم وثيقة النطاق وخطة التنفيذ |
| بعد تسليم نسخة اختبارية UAT | 25% | عند إتاحة النظام للاختبار |
| بعد الإطلاق الإنتاجي | 15% | عند تشغيل النظام على البيئة المتفق عليها |
| بعد التسليم النهائي والتوثيق | 10% | بعد التسليم والتدريب |

10. افتراضات وخارج النطاق

• العرض مبني على مرحلة Single VPS وليس High Availability.

• PostgreSQL وRedis داخل Docker على نفس VPS في المرحلة الأولى.

• PostgreSQL هو مصدر الحقيقة النهائي للطلبات والطابور.

• لا يشمل العرض تكاملات خارجية غير مذكورة صراحة.

• لا يشمل العرض بوابات دفع، SMS Gateway، WhatsApp Business API، توقيع رقمي، تكاملات حكومية، أو ربط مع قواعد بيانات خارجية إلا كبنود إضافية.

• لا يشمل العرض شراء السيرفرات أو خدمات الاستضافة أو حسابات النشر.

• أي توسع إلى High Availability أو أكثر من VPS أو Managed Database يتم تسعيره كمرحلة إضافية.

11. صلاحية العرض

هذا العرض صالح لمدة 15 يوم من تاريخ الإصدار، ويخضع للتعديل بعد انتهاء مرحلة تحليل المتطلبات أو ظهور متطلبات إضافية غير مذكورة في هذا المستند.

الأرقام المذكورة تمثل الحد الأدنى المناسب لمشروع حكومي تشغيلي قابل للتوسع. تقليل التكلفة عن هذا المستوى قد يؤثر على جودة الاختبارات، قابلية الصيانة، الأمان، أو قدرة النظام على تحمل الضغط المتوقع.